## Лист1
Приложение к письму № 61-2180/10-04-14
Утверждено протоколом № _______ комиссии по подготовке к ОЗП
от _________ заседания комиссии по подготовке к ОЗП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района
______________________ М.В. Мурыгина
"_____" _____________________ 2022 г.
Комплексный план мероприятий по подготовке Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г.
Наименование мероприятия |  | ед. изм. | кол-во | Необходимо ден. средств всего (млн.р.) | в том числе |  |  |  |  | Ответственный | Срок исполнения | Примечание
[5 empty] | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
13.2 | Товарищества собственников жилья
13.2.1 | ТСН "Березка"-ул. 50лет ВЛКСМ, 12б | м2 | 2307.9 | [6 empty] | Шевчук А.А. | июль
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Шевчук А.А. | июль
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Шевчук А.А. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Шевчук А.А. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
13.2.2 | ТСН "Солнышко" - ул. 50лет ВЛКСМ, 14 | м2 | 3103.6 | [6 empty] | Зайцева Т.Б.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.016 |  |  |  | 0.016 |  | Зайцева Т.Б. | июнь
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Зайцева Т.Б. | июнь
| прверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Зайцева Т.Б. | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.2.3 | ТСН "Ласточка"- ул. 50лет ВЛКСМ, 17 | м2 | 826
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Макаренко Г.И. | июнь
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Макаренко Г.И. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Макаренко Г.И. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
13.2.4 | ТСН "Луч"-ул. Братская, 12 | м2 | 1849 | [6 empty] | Синицина А.Я.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Синицина А.Я. | август
| проверка и чистка ветканалов | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Синицина А.Я. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Синицина А.Я. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
13.2.5 | ТСЖ "Братское"-ул. Братская, 14 | м2 | 3110.2 | [6 empty] | Москалева Т.Г.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  | Москалева Т.Г. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  | Москалева Т.Г. | август
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.055 |  |  |  | 0.055 |  | Москалева Т.Г. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
13.2.6 | ТСН "Возрождение" - ул. Возрождения , 1 | м2 | 1764.2 | [6 empty] | Приходько Н.Н.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.025 |  |  |  | 0.025 |  | Приходько Н.Н | июль
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Приходько Н.Н | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Приходько Н.Н | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 |  | июль
13.2.7 | ТСЖ "МЖК88" - ул. Волго-Донская, 14Б | м2 | 2697.1 | [6 empty] | Волгов В.Г.
| промывка опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Волгов В.Г. | июль
| провека вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Волгов В.Г. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Волгов В.Г. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
13.2.8 | ТСЖ" Мой Дом" - ул. Д.Сорокина, 29 | м2 | 2792 | [6 empty] | Получевская Н.И.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | Получевская Н.И. | июнь
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Получевская Н.И. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  | Получевская Н.И. | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
13.2.9 | ТСЖ ЖСК 3-ЗМР 10 | м2 | 5061.5 | [6 empty] | Пендер С.В.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  | Пендер С.В. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Пендер С.В. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Пендер С.В. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0
13.2.10 | ТСЖ Рассвет - ЗМР , 13 | м2 | 4265.7 | [6 empty] | Зикрата Л.А.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.034 |  |  |  | 0.034 |  | Зикрата Л.А. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.025 |  |  |  | 0.025 |  | Зикрата Л.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | Зикрата Л.А. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0
13.2.11 | ТСЖ Березовое-ЗМР 1, 2, 6, 7 | м2 | [7 empty] | Лебедева Е.А.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Лебедева Е.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Лебедева Е.А. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.005 |  |  |  | 0.005 |  | Лебедева Е.А. | июль
| Замена трубопровода системы отопления | м.п. | 9 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Лебедева Е.А. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0
13.2.12 | ТСЖ "Западный 19" - ЗМР 19 | м2 | 4267.6 | [6 empty] | Белушенко Т.Г.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  | Белушенко Т.Г. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Белушенко Т.Г. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Белушенко Т.Г. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
13.2.13 | ТСЖ МЖД - Короткова, 201 | м2 | 4170.2 | [6 empty] | Чикарьков В.А.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Чикарьков В.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Чикарьков В.А. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Чикарьков В.А. | июль
| утепление дверных и оконных проемов | шт | 6 | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  | Чикарьков В.А. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0
13.2.14 | ТСЖ Удача-Короткова, 4, 6 | м2 | 7569 | [6 empty] | Сбитнева Ю.Ю.
| текущий ремонт кровли | м2 | 21 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Сбитнева Ю.Ю. | июль
| провека вентканалов | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Сбитнева Ю.Ю. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Сбитнева Ю.Ю. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0
13.2.15 | ТСЖ Кубань - Короткова, 8 | м2 | 3146.1 | [6 empty] | Кравцова Ю.Г.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.022 |  |  |  | 0.022 |  | Кравцова Ю.Г. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.018 |  |  |  | 0.018 |  | Кравцова Ю.Г. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Кравцова Ю.Г. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
13.2.16 | ТСЖ Звезда-Красная, 44 | м2 | 3694.8 | [6 empty] | Жернакова А.А.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.019 |  |  |  | 0.019 |  | Жернакова А.А. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.017 |  |  |  | 0.017 |  | Жернакова А.А. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Жернакова А.А. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0
13.1.17 | ТСЖ Архидея-Ленинградская, 23 | м2 | 280.3 | [6 empty] | Раскладкина О.Г.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Раскладкина О.Г | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Раскладкина О.Г | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Раскладкина О.Г | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.1.18 | ТСЖ Аврора - Ленинградская, 1Б | м2 | 4267.6 | [6 empty] | Беккер И.П.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.016 |  |  |  | 0.016 |  | Беккер И.П. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Беккер И.П. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Беккер И.П. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.1.19 | ТСЖ Мир- Ленинградская, 21 | м2 | 2947 | [6 empty] | Синицина А.В.
| Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения | м.п. | 14 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Синицина А.В. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Синицина А.В. | июнь
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Синицина А.В. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0
13.1.20 | ТСЖ Дружда- Ленинградская, 30 | м2 | 2618.7
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Павлюченко Л.В. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Павлюченко Л.В. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Павлюченко Л.В. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
13.1.21 | ТСЖ Ленинградское - Ленинградская, 42 | м2 | 1389
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Сахно О.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Сахно О.А. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Сахно О.А. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
13.1.22 | ТСЖ Краснодарский- пер. Краснодарский, 17 | м2 | 3022
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  | Чернышов В.И. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Чернышов В.И. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Чернышов В.И. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
13.1.23 | ТСЖ № 5- Молодежный 5 | м2 | 3189.9
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  | Макаренко Г.И. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Макаренко Г.И | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Макаренко Г.И | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
13.1.24 | ТСН Осень-2017 - Молодежный, 7 | м2 | 2593.4 | [6 empty] | Смурыкин Н.С.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Смурыкин Н.С. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Смурыкин Н.С. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Смурыкин Н.С. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
13.1.25 | ТСН Содружество № 8 - ул. Содружество8 | м2 | 2717.6
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | Арлашкина Е.Н. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Арлашкина Е.Н. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Арлашкина Е.Н. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
13.1.26 | ТСЖ Энергетиков 1Б - ул. Энергетиков, 1Б | м2 | 3055
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Стратий А.О | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Стратий А.О | июнь
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Стратий А.О | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
13.1.27 | ТСН Мечта- ЗМР 21А | м2 | 4025 | [6 empty] | Нестеренко В.И.
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | Нестеренко В.И | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | Нестеренко В.И | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  | Нестеренко В.И | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0
13.2.28 | пер. Краснодарский, д. 15 | м2 | 2697.1 | [6 empty] | Губенко Ю.С.
| промывка опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | Губенко Ю.С. | июль
| провека вентканалов | шт | 1 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | Губенко Ю.С. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  | Губенко Ю.С. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
13.2.29 | Непосредственное управление 123 дома
13.2.3 | Проверка вентканалов | шт | 113 | 0.7686 |  |  |  | 0.7686 |  | Старший дома | июль
13.2.4 | Текущий ремонт системы отопления | м.п. | 114 | 0.321 |  |  |  | 0.321 |  | Старший дома | июль
13.2.5 | Утепление оконных и дверных проемов | шт | 401 | 0.041 |  |  |  | 0.041 |  | Старший дома | июль
13.2.6 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов | м.п. | 156 | 0.088 |  |  |  | 0.088 |  | Старший дома | июль
13.2.7 | Замена оконных проемов | шт | 21 | 0.112 |  |  |  | 0.112 |  | Старший дома | июль
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0
13.3.1 | МБУК Городской парк культуры и отдыха
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | Федорова О.В. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0074 |  |  | 0.0074 |  |  | Федорова О.В. | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | Федорова О.В. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0027 |  |  | 0.0025 |  |  | Федорова О.В. | июль
| ИТОГО |  |  | 0.0311 | 0 | 0 | 0.0309 | 0 | 0
13.3.2 | МБУК КДЦ "Лукоморье"
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | В.И. Беляев | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | В.И. Беляев | август
| ИТОГО |  |  | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0
13.3.3 | МБУК ДК "Майкопское" | шт
| инструктаж по технике безопасности, форма № 20 | шт | 1 | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  | В.И. Беляев
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0072 |  |  | 0.0072 |  |  | В.И. Беляев | июль
| проверка сигнализатора загазованности | шт | 1 | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | В.И. Беляев | июль
| работы по ремонту средств пожарной защиты, перезарядка огнетушителей | щт | 1 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | В.И. Беляев | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | В.И. Беляев | июль
| ИТОГО |  |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
13.3.1 | МБУК" Музей"
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0081 |  |  | 0.0074 |  |  | М.С.Коркин | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.0188 |  |  | 0.019 |  |  | М.С.Коркин | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0025 |  |  | 0.0025 |  |  | М.С.Коркин | июль
| ИТОГО |  |  | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0289 | 0 | 0
13.3.1 | МАУК "ЦКД""Зодиак"
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0079 |  |  | 0.0074 |  |  | И.В. Шишикина | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.0189 |  |  | 0.019 |  |  | И.В. Шишикина | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0026 |  |  | 0.0025 |  |  | И.В. Шишикина | июль
| ИТОГО |  |  | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0289 | 0 | 0
Note on A18: Согласно расшифровке затрат 2010 г.

## Тариф
Расшифровка затрат на ремонт и обслуживания оборудования на 2010 год по месяцам по
МУП «Ресурс-инвест» г. Гулькевичи (в тыс. рублей без НДС)
№№ п/п | Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
Итого по всему предприятию
| В том числе | 67.4 | 65.7 | 332.75 | 352.1 | 502.5 | 617.4 | 587.2 | 426.8 | 176.8 | 56 | 144.37 | 55.2 | 3384.22
Капитальный ремонт – хоз способ
Основные объекты и оборудование, в том числе:
1. | Котельная № 5 капитальный ремонт котла № 2 |  |  |  | 33.4 | [8 empty] | 33.4
2. | Котельная № 5 капитальный ремонт котла № 3 |  |  |  | 33.4 | [8 empty] | 33.4
3. | Котельная № 21 капитальный ремонт котла № 3 |  |  | 135.7 | [9 empty] | 135.7
4. | Котельная № 11 капитальный ремонт котла № 3 |  |  |  |  | 132.1 | [7 empty] | 132.1
5. | Котельная № 4 капитальный ремонт котла № 2 |  |  | 132.1 | [9 empty] | 132.1
6. | Котельная № 16 капитальный ремонт котла № 2 | [5 empty] | 140 | [6 empty] | 140
7. | Котельная № 16 капитальный ремонт котла № 3 | [6 empty] | 140 | [5 empty] | 140
8. | Котельная № 16 капитальный ремонт котла № 5 | [6 empty] | 140 | [5 empty] | 140
9. | Котельная № 16 капитальный ремонт котла № 6 | [7 empty] | 140 |  |  |  |  | 140
10. | Котельная № 16 кап.ремонт теплотрассы от ТК 16" к ТК 16 |  |  |  |  | 17.8 | [7 empty] | 17.8
11. | Котельная № 16 кап.ремонт теплотрассы от ТК 26 к ТК 28 |  |  |  |  | 21.1 | [7 empty] | 21.1
12. | Котельная № 17 кап.ремонт теплотрассы от ТК 3-11 к ТК 3-17 | [5 empty] | 209.7 | [6 empty] | 209.7
13. | Котельная № 3 кап.ремонт теплотрассы от ТК 8 к ТК 9 |  |  |  |  | 21.4 | [7 empty] | 21.4
14. | Котельная № 11 кап.ремонт теплотрассы от ТК 11 к ТК 13 |  |  |  | 28.5 | [8 empty] | 28.5
15. | Котельная № 4 кап.ремонт теплотрассы от ТК 26 к ТК 27 |  |  |  | 76.8 | [8 empty] | 76.8
16. | Котельная № 3 кап.ремонт теплотрассы от ТК 9 к ж.д.174 |  |  |  | 40 | 47.9 | [7 empty] | 87.9
| Итого: | 0 | 0 | 267.8 | 212.1 | 240.3 | 349.7 | 280 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.9
Текущий ремонт – подрядный способ
Основные объекты и оборудование, в том числе:
1. | Сервисное обслуживание котельной № 22 | [10 empty] | 35 |  | 35
2. | Сервисное обслуживание котельной № 34 | [10 empty] | 54 |  | 54
3. | Сервисное обслуживание котельной № 55 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 133.2
4. | Техническое обслуживание УУРГ Котельной № 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
5. | Техническое обслуживание УУРГ Котельной № 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
6. | Техническое обслуживание УУРГ Котельной № 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
7. | Техническое обслуживание УУРГ Котельной № 16 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 18
8. | Техническое обслуживание УУРГ Котельной № 30 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 18
9. | Обслуживание подстанции Котельной № 24 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 37.2
10. | Обследование дымовых труб ВДПО | [8 empty] | 50 |  |  |  | 50
11. | Лабораторные испытания электрооборудования котельных | [8 empty] | 90 |  |  |  | 90
12. | Техническое обслуживание газопроводов котельной № 30 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 10
13. | Техническое обслуживание газопроводов котельной № 24 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | [6 empty] | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 28
14. | Техническое обслуживание газопроводов котельной № 62 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 7.7
15. | Техническое обслуживание газопроводов котельной № 46 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.97
| ИТОГО: | 40.2 | 40.3 | 39.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 160.1 | 39.8 | 129.17 | 40.2 | 590.07
Текущий ремонт – хоз способ
Основные объекты и оборудование, в том числе:
1. | Котельная № 1 г.Гулькевичи | 0.5 |  | 0.5 | 3.5 | 3.7 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 9.2
2. | Котельная № 2 г.Гулькевичи | 8 | 8 | 10 | 12 | 22 | 22 | 3.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95.7
3. | Котельная № 3 г.Гулькевичи | 5 | 5 | 1.6 | 0.6 | 14.7 | 34 | 12 | 11 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 88.9
4. | Котельная № 4 г.Гулькевичи | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 12.3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74.7
5. | Котельная № 5 п.Гирей | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 61.1
6. | Котельная № 6 г.Гулькевичи | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.9
7. | Котельная № 7 г.Гулькевичи | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6
8. | Котельная № 8 п.Красносельский | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12.3
9. | Котельная № 9 г.Гулькевичи | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 10.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 14.7
10. | Котельная № 11 г.Гулькевичи | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 8.8 | 25.6 | 8.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 45.7
11. | Котельная № 12 с.Новоукраинское | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 6.9
12. | Котельная № 13 с.Майкопское | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.6
13. | Котельная № 15 г.Гулькевичи | 0.3 |  | 0.4 | 0.5 | 9.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.8
14. | Котельная № 16 г.Гулькевичи | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 31 | 33.5 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 75.4
15. | Котельная № 17 г.Гулькевичи | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 9.3 | 12.5 | 11.7 | 15 | 16.4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 75.9
16. | Котельная № 18 п.Ботаника | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 16.9 | 12.8 | 19 | 9 | 4.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 71.5
17. | Котельная № 19 с.Новоукраинское | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 14 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 32.8
18. | Котельная № 21 с.Новоукраинское | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 13.3
19. | Котельная № 22 п.Красносельский |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
20. | Котельная № 23 п.Красносельский | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 7.3 | 9.8 | 10.5 | 36.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 66.2
21. | Котельная № 24 г.Гулькевичи | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 15.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 19.8
22. | Котельная № 25 п.Венцы | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 15.6 | 13.7 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 56.3
23. | Котельная № 26 с.Новомихайловка | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 15.3 | 18.6 | 12 | 13.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 63.5
24. | Котельная № 27 с.О.Ольгинское | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 17 | 13.3 | 15 | 11 | 22 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 80.7
25. | Котельная № 28 с.Николенское | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 1.1
26. | Котельная № 29 с.Скобелевская |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
27. | Котельная № 30 г.Гулькевичи | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 16.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 21.9
28. | Котельная № 35 г.Гулькевичи | [6 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.9
29. | Котельная № 34 х.Чаплыгин | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 18.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 20.1
30. | Котельная № 10 г.Гулькевичи | 0.1 |  | 0,1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 1.3
31. | Котельная № 31 г.Гулькевичи | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.3
32. | Котельная № 36 с.Отрадокубанское |  |  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 1.1
33. | Котельная № 37 с.Отрадокубанское | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
34. | Котельная № 38 г.Гулькевичи | 0,1 |  | 0,1 |  | 1.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  | 1.8
35. | Котельная № 39 г.Гулькевичи |  | 0,1 | 0,1 | 1.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.8
36. | Котельная № 40 г.Гулькевичи | 0,1 |  | 0,2 |  | 1.5 |  | 0.3 | [5 empty] | 1.8
37. | Котельная № 41 г.Гулькевичи |  | 0,1 |  | 1.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.8
38. | Котельная № 42 х.Тысячный | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7
39. | Котельная № 43 п.Кубань | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 78.8 | 65.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 151.4
40. | Теплотрасса № 2 г.Гулькевичи |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1.5
41. | Теплотрасса № 3 г.Гулькевичи |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.5
42. | Котельная № 33 п.Кубань | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 6.3 | 6.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.2
43. | Котельная № 44 п.Кубань | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.6 | 13.8 | 23.4 | 12.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 52.75
44. | Котельная № 46 х.Духовской |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1.4
45. | Котельная № 51 х.Новокрасный | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 1.5 |  |  | 0.1 |  | 2
46. | Котельная № 55 г.Гулькевичи |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.6
47. | Котельная № 56 с.О.Ольгинское | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.6
48. | Котельная № 57 г.Гулькевичи | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.3
49. | Котельная № 61 п.Комсомольский |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 | 1.6
50. | Котельная № 62 п.Комсомольский | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 2
51. | Котельная № 63 с.Пушкинское |  | 0.1 |  | 0.1 | 1.7 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 2.3
| Итого текущий ремонт: | 27.2 | 25.4 | 25.15 | 119.9 | 242.1 | 247.6 | 287.1 | 266.7 | 16.7 | 16.2 | 15.2 | 15 | 1304.25
| Главный инженер МУП «Ресурс-инвест» | [8 empty] | И.В.Кочнев

## Ростех
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано: | Согласовано:
Глава Муниципального образования |  |  |  | _______________________ | _______________________
Гулькевичский район |  |  |  | _______________________ | _______________________
___________________ В.А.Орел |  |  |  | "___"___________________ 2009 г. | "___"___________________ 2009 г.
"___"___________________ 2009 г.
|  |  |  | Согласовано: ________________ ___________________________ "___"___________________ 2009 г. | Согласовано: ________________ ___________________________ "___"___________________ 2009 г.
График устранения замечаний органов Ростехнадзора на объектах
МУП «Ресурс-инвест» МО Гулькевичский район
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации (год) | Объем финансирова-ния (тыс.руб) | Объект | Пункт предписания | Принимаемые меры безопасности | Примечание
| Всего | Всего | #VALUE!
|  | 2009 | 5701.5
|  | 2010 | #VALUE!
|  | 2011 | 13690
1 | Организовать в установленном порядке допуск в эксплуатацию котельных : № 10; № 19; № 23; № 26; № 27; № 34; № 36; № 37; № 38; № 39; № 40; № 41; № 42, № 57. | Всего | 540 |  | ТЭУ. п.10 предписания № 1 от 20.01.2009 г. |  | Совместно с вводом в экспл. эл.обор. п. 13
| Организовать в установленном порядке допуск в эксплуатацию котельных : № 10; № 19; № 23; № 26; № 27; № 34; № 36; № 37; № 38; № 39; № 40; № 41; № 42, № 57. | 2009 |  | 19,23,26,27,34,36,37,38,39, 40,41,42,57
| Организовать в установленном порядке допуск в эксплуатацию котельных : № 10; № 19; № 23; № 26; № 27; № 34; № 36; № 37; № 38; № 39; № 40; № 41; № 42, № 57. | 2010 | 540
| Организовать в установленном порядке допуск в эксплуатацию котельных : № 10; № 19; № 23; № 26; № 27; № 34; № 36; № 37; № 38; № 39; № 40; № 41; № 42, № 57. | 2011
2 | Организовать проведение технической диагностики баков-аккумуляторов котельных № 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 43, 44. | Всего | 421 |  | ТЭУ. п.11 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.1 приложения № 1
| Организовать проведение технической диагностики баков-аккумуляторов котельных № 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 43, 44. | 2009 | 91 | 15.17
| Организовать проведение технической диагностики баков-аккумуляторов котельных № 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 43, 44. | 2010 | 150 | 11, 4, 5, 21
| Организовать проведение технической диагностики баков-аккумуляторов котельных № 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 43, 44. | 2011 | 180 | 2, 18, 43, 44
3 | Произвести наладку гидравлических режимов тепловых сетей котельных № 2, 17, 25, 3, 18, 11, 16. | Всего | 195 |  | ТЭУ. п.13 предписания № 1 от 20.01.2009 г.
| Произвести наладку гидравлических режимов тепловых сетей котельных № 2, 17, 25, 3, 18, 11, 16. | 2009 | 0 | 17.16
| Произвести наладку гидравлических режимов тепловых сетей котельных № 2, 17, 25, 3, 18, 11, 16. | 2010 | 95 | 2.25
| Произвести наладку гидравлических режимов тепловых сетей котельных № 2, 17, 25, 3, 18, 11, 16. | 2011 | 100 | 3, 18, 11
4 | Произвести режимно-наладочные испытания котлов котельных 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 42 | Всего | 2635 |  | ТЭУ. п.25 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.2 приложения № 1
| Произвести режимно-наладочные испытания котлов котельных 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 43 | 2009 | 495 | 36, 37, 41, 42, 16, 34, 25
| Произвести режимно-наладочные испытания котлов котельных 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 44 | 2010 | 890 | 3, 4, 13, 15, 21, 18, 22, 35
| Произвести режимно-наладочные испытания котлов котельных 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 45 | 2011 | 1250 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 30
5 | Котельная № 26 (с.Новомихайловское) Устранить просадку дымовой трубы котельной. Устранить затопление растяжек дымовой трубы в грунте | Всего | 224.5 |  | ТЭУ. п.35 предписания № 1 от 20.01.2009 г.
|  | 2009 | 224.5 | 26
2010
2011
6 | Котельная № 35 (с.Майкопское, ул.Кирова) Обеспечить наличие автоматики безопасности котла на твердом топливе | Всего | 550 |  | ТЭУ. п.51 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.3 приложения № 1
| Котельная № 35 (с.Майкопское, ул.Кирова) Обеспечить наличие автоматики безопасности котла на твердом топливе | 2009
| Котельная № 35 (с.Майкопское, ул.Кирова) Обеспечить наличие автоматики безопасности котла на твердом топливе | 2010 | 550 | Газификация
| Котельная № 35 (с.Майкопское, ул.Кирова) Обеспечить наличие автоматики безопасности котла на твердом топливе | 2011
7 | Котельная № 43, 44 (п.Кубань) Обеспечить наличие автоматики безопасности котлов отключающей подачу топлива при повышении температуры прямой воды | Всего | #VALUE! |  | ТЭУ. п.58, 60 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.8 приложения № 1 | Совместно с заменой автоматики п.12
2009
|  | 2010 | См п.8 | 43.44
2011
8 | Произвести наладку водно-химического режима котельных 2, 3, 17, 18, 25, 31. | Всего | 345 |  | ТЭУ. п.26 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.4 приложения № 1
| Произвести наладку водно-химического режима котельных 2, 3, 17, 18, 25, 31. | 2009 | 60 | 3.25
| Произвести наладку водно-химического режима котельных 2, 3, 17, 18, 25, 31. | 2010 | 35 | 17
| Произвести наладку водно-химического режима котельных 2, 3, 17, 18, 25, 31. | 2011 | 250 | 2,31,18
9 | Организовать водно-химический режим котельных 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44 | Всего | 7580 |  | ТЭУ. п.27 предписания № 1 от 20.01.2009 г. | См. п.5 приложения № 1
| Организовать водно-химический режим котельных 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45 | 2009 | 160 | 1.16
| Организовать водно-химический режим котельных 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46 | 2010 | 3070 | 4, 8, 9, 11, 13, 21, 22, 42, 36, 37
| Организовать водно-химический режим котельных 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 47 | 2011 | 4350 | 5,6,7,12,15,24,30,33,35, 41,43,44
10 | Произвести экспертизу технического состояния дымовых труб с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24,25,31, 33,43,44. | Всего | 960 |  | ГАЗ. п.3 предписания № 19 от 12.03.2008 г. | См. п.6 приложения № 1
| Произвести экспертизу технического состояния дымовых труб с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24,25,31, 33,43,44. | 2009 | 460 | 1,4,6,7,8,9,11,13,15,16,17,18,25
| Произвести экспертизу технического состояния дымовых труб с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24,25,31, 33,43,44. | 2010 | 500 | 2,3,5,12,21,22,24,31,33,43,44
| Произвести экспертизу технического состояния дымовых труб с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,11,12,13,15,16,17,18,21,22,24,25,31, 33,43,44. | 2011
11 | Произвести экспертизу ПБ технических устройств с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 33, 43, 44. | Всего | 955 |  | ГАЗ. п.3 предписания № 19 от 12.03.2008 г. | См. п.7 приложения № 1
| Произвести экспертизу ПБ технических устройств с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 33, 43, 44. | 2009 | 455 | 2, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 33, 43, 44
| Произвести экспертизу ПБ технических устройств с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 33, 43, 44. | 2010 | 500 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 24, 30
| Произвести экспертизу ПБ технических устройств с истекшим сроком эксплуатации котельных № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 33, 43, 44. | 2011
12 | Организовать замену автоматики безопасности ПМА на автоматику безопасности соответствующую требованиям действующих Норм и Правил | Всего | 8300 |  | ГАЗ. п.4 предписания № 19 от 12.03.2008 г. | См. п.8 приложения № 1
| Организовать замену автоматики безопасности ПМА на автоматику безопасности соответствующую требованиям действующих Норм и Правил | 2009 | 1800 | 16
| Организовать замену автоматики безопасности ПМА на автоматику безопасности соответствующую требованиям действующих Норм и Правил | 2010 | 2900 | 8, 21, 43, 44
| Организовать замену автоматики безопасности ПМА на автоматику безопасности соответствующую требованиям действующих Норм и Правил | 2011 | 3600 | 30.33
13 | Организовать выполнение ввода в эксплуатацию резервного котла котельной № 25 | Всего | 1700 |  | ГАЗ. п.5 предписания № 19 от 12.03.2008 г.
|  | 2009 | 1700 | 25
2010
2011
14 | Организовать устранение неисправности автоматики безопасности по уменьшению давления газа перед горелками котлов котельных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 24. | Всего | 5206 |  | ГАЗ. п.23 предписания № 19 от 12.03.2008 г. | См. п.9 приложения № 1
| Организовать устранение неисправности автоматики безопасности по уменьшению давления газа перед горелками котлов котельных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 24. | 2009 | 206 | 1
| Организовать устранение неисправности автоматики безопасности по уменьшению давления газа перед горелками котлов котельных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 24. | 2010 | 3000 | 5, 6, 7, 13, 15, 24
| Организовать устранение неисправности автоматики безопасности по уменьшению давления газа перед горелками котлов котельных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 24. | 2011 | 2000 | 3, 4, 9, 11
15 | Осуществить допуск в эксплуатацию электроустановок котельных № 34, 19, 23, 26, 27 | Всего | 0 |  | ЭН. п.2.4. Предписания № 44-027-26 от 15.08.2009 г. |  | Совместно с вводом в экспл. Котельных п.1
| Осуществить допуск в эксплуатацию электроустановок котельных № 34, 19, 23, 26, 28 | 2009 |  | 19, 23, 26, 27, 34
| Осуществить допуск в эксплуатацию электроустановок котельных № 34, 19, 23, 26, 29 | 2010
| Осуществить допуск в эксплуатацию электроустановок котельных № 34, 19, 23, 26, 30 | 2011
16 | Обеспечить котельные относящиеся ко 2-й категории резервным питанием | Всего | 2380 |  | ЭН. п.2.5. Предписания № 44-027-26 от 15.08.2009 г. | См. п.10 приложения № 1
| Обеспечить котельные относящиеся ко 2-й категории резервным питанием | 2009 | 50 | 28,29,34,42
| Обеспечить котельные относящиеся ко 2-й категории резервным питанием | 2010 | 950 | 5,13,25,26,27,36,37,35
| Обеспечить котельные относящиеся ко 2-й категории резервным питанием | 2011 | 1380 | 1,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,19,21, 22,23,24,30,31,38,39,40,41,43,44, 33,57
17 | Обеспечить котельные аварийным освещением | Всего | 970 |  | ЭН. п.2.13. Предписания № 44-027-26 от 15.08.2009 г. | См. п.11 приложения № 1
| Обеспечить котельные аварийным освещением | 2009 |  | 100% переносные
| Обеспечить котельные аварийным освещением | 2010 | 390 | 40% стационарные
| Обеспечить котельные аварийным освещением | 2011 | 580 | 60% стационарные
Приложение: № 1 «Мероприятия обеспечения безопасности при эксплуатации ОПО МУП «Ресурс-инвест» МО Гулькевичский район на период устранения замечаний органов Ростехнадзора».
| Директор МУП «Ресурс-инвест» МО Гулькевичский район | [5 empty] | А.М.Филатов
Подг.Соловьев А.В. (86160)32470

## Т_сети
Длины сетей от котельных МУП «Ресурс – инвест» МО Гулькевичский район
На 21.05.09г.
№ котельной | Длина сетей, м |  | № котельной | Длина сетей, м |  | № котельной | Длина сетей, м
| До инвентаризации | После инвентаризации |  | До инвентаризации | После инвентаризации |  | До инвентаризации | После инвентаризации
1 | 600 | 560 | 22 | 100 | 100 | 51 | 150 | 150
2 | 3416 | 1961 | 23 | 233 | 475 | 55 | 222 | 222
3 | 2666 | 2721 | 24 | 2184 | 1662 | 56 | 110 | 110
4 | 2428 | 4193 | 25 | 5696 | 4792 | 57 | 30 | 30
5 | 3140 | 2317 | 26 | 195 | 206 | 61 | 450 | 450
6 | 65 | 118 | 27 | 462 | 420 | 62 | 300 | 300
7 | 68 | 55 | 28 | 63 | 65 | 63 | 3000 | 3000
8 | 238 | 248 | 29 | 10 | 15
9 | 1316 | 743 | 30 | 871 | 889
10 | 0 | 0 | 31 | 200 | 200
11 | 3689 | 3000 | 33 | 337 | 337
12 | 400 | 160 | 34 | 590 | 640
13 | 210 | 196 | 36 | 0 | 0
15 | 160 | 568 | 37 | 40 | 77
16 | 3280 | 2299 | 42 | 200 | 360
17 | 9900 | 6528 | 43 | 6822 | 6822
18 | 5000 | 5351 | 44 | 2580 | 2580
19 | 805 | 922
21 | 2150 | 439 | 46 | 780 | 780
Итого | 39531 | 32379 |  | 21363 | 20420 |  | 4262 | 4262
Всего | [6 empty] | 65156 | 57061
Т/тр №2 - ДСУ-7 |  |  |  | 185 | 185
Т/тр №3 - АПСКГ |  |  |  | 6897 | 3538
Итого |  |  |  | 7082 | 3723
Всего |  |  |  | 72238 | 60784
Гулькевичское городское поселение |  |  |  |  | 38387 | 29668
Гирейское поселение |  |  |  |  | 3140 | 2317
Красносельское поселение |  |  |  |  | 571 | 823
Новоукраинское поселение |  |  |  |  | 3355 | 1521
Венцовское |  |  |  |  | 6476 | 5572
Отрадо-Ольгинское |  |  |  |  | 767 | 736
Отрадо-Кубанское |  |  |  |  | 5040 | 5428
Николенское |  |  |  |  | 63 | 65
Скобелевское |  |  |  |  | 10 | 15
Тысячное |  |  |  |  | 200 | 360
Союх 4-х хуторов |  |  |  |  | 590 | 640
Кубань |  |  |  |  | 9739 | 9739
Соколовское |  |  |  |  | 0 | 0
Комсомольское |  |  |  |  | 750 | 750
Пушкинское |  |  |  |  | 3150 | 3150
[5 empty] | 72238 | 60784
Сданы схемы по котельным № 1, 4, 9, 11(участок №2), № 8, 12, 19, 21, 23 (участок №3), № 18 (участок №5)
Инженер ТЭР | [5 empty] | Филатова Г.Н.

## Лист2
Приложение к письму № 61-2180/10-04-14
Утверждено протоколом № _______ комиссии по подготовке к ОЗП
от _________ заседания комиссии по подготовке к ОЗП
"УТВЕРЖДАЮ"
Исполняющий обязанности главы
Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского района
______________________ М.В. Мурыгина
"_____" _____________________ 2025 г.
Комплексный план мероприятий по подготовке Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.
Наименование мероприятия |  | ед. изм. | кол-во | Необходимо ден. средств всего (млн.р.) | в том числе |  |  |  |  | Ответственный | Срок исполнения | Примечание
[5 empty] | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
Товарищества собственников жилья
13.2.1 | ТНС "Май" - пер. Краснодарский, 15 | м2 | 3998.5 |  | 0 | 0 | 0
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | Морозова А.И. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | Морозова А.И. | апрель
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | Морозова А.И. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0
13.2.2 | ТСН "Березка"-ул. 50лет ВЛКСМ, 12б | м2 | 2307.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Шевчук А.А. | июль
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Шевчук А.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Шевчук А.А. | апрель
ИТОГО: |  |  |  | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
13.2.3 | ТСН "Солнышко" - ул. 50лет ВЛКСМ, 14 | м2 | 3103.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | Зайцева Т.Б. | июнь
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Зайцева Т.Б. | апрель
| прверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Зайцева Т.Б. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.2.4 | ТСН "Ласточка"- ул. 50лет ВЛКСМ, 17 | м2 | 826
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Макаренко Г.И. | июнь
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Макаренко Г.И. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | Макаренко Г.И. | август
| ИТОГО: |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0
13.2.5 | ТСН "Луч"-ул. Братская, 12 | м2 | 1849
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Синицина А.Я. | август
| проверка и чистка ветканалов | шт | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Синицина А.Я. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Синицина А.Я. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
13.2.6 | ТСЖ "Братское"-ул. Братская, 14 | м2 | 3110.2
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Москалева Т.Г. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | Москалева Т.Г. | август
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Москалева Т.Г. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0
13.2.7 | ТСН "Возрождение" - ул. Возрождения , 1 | м2 | 1764.2
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Приходько Н.Н | июль
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Приходько Н.Н | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Приходько Н.Н | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0
13.2.8 | ТСЖ "МЖК88"-ул. Волго-Донская, 14Б | м2 | 1518.7
| промывка опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | Волгов В.Г. | июль
| провека вентканалов | шт | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | Волгов В.Г. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0112 | 0 | 0 |  | 0.0112 | 0 | Волгов В.Г. | март
ИТОГО: |  |  |  | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0
13.2.9 | ТСЖ" Стрела" - ЗМР, 21 | м2 | 4000
| проверка ветканалов | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Сафроново В.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Сафроново В.В. | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
13.2.10 | ТСЖ ЖСК 3-ЗМР 10 | м2 | 5061.5 | [5 empty] | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Пендер С.В. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Пендер С.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Пендер С.В. | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0
13.2.11 | ТСЖ Рассвет - ЗМР , 13 | м2 | 4265.7
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.034 | 0 | 0 |  | 0.034 | 0 | Сонникова Т.А. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Сонникова Т.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | Сонникова Т.А. | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0
13.2.12 | ТСЖ Березовое-ЗМР 1, 2, 6 | м2 | 11129
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | Лебедева Е.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Лебедева Е.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | Лебедева Е.А. | октябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
13.2.13 | ТСЖ 19 - Западный 19 | м2 | 4267.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Сазонова Т.И. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0 | Сазонова Т.И. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Сазонова Т.И. | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
13.2.14 | ТСЖ МЖД - Короткова, 201 | м2 | 4170.2
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Удовенко Е.И. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Удовенко Е.И. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Удовенко Е.И. | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
13.2.15 | ТСЖ Удача-Короткова, 4, 6 | м2 | 6564.4
| текущий ремонт кровли | м2 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | Сбитнева Ю.Ю. | июль
| провека вентканалов | шт | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | Сбитнева Ю.Ю. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Сбитнева Ю.Ю. | март
ИТОГО: |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
13.2.16 | ТСЖ Кубань - Короткова, 8 | м2 | 3146.1
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | Кравцова Ю.Г. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | Кравцова Ю.Г. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Кравцова Ю.Г. | март
ИТОГО: |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
13.2.17 | ТСЖ Звезда-Красная, 44 | м2 | 3694.8
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | Жерникова А.А. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | Жерникова А.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Жерникова А.А. | март
ИТОГО: |  |  |  | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0
13.1.18 | ТСЖ "Орхидея"-Ленинградская, 23 | м2 | 4218.9
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Раскладкина О.Г | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Раскладкина О.Г | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Раскладкина О.Г | февраль
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.1.19 | ТСЖ Аврора - Ленинградская, 1Б | м2 | 4267.6
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | Беккер И.П. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Беккер И.П. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | Беккер И.П. | апрель
ИТОГО: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0
13.1.20 | ТСЖ Мир- Ленинградская, 21 | м2 | 2947
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | Евтюхин А.В. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Евтюхин А.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Евтюхин А.В. | октябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
13.1.21 | ТСЖ Дружда- Ленинградская, 30 | м2 | 3672
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | Павлюченко Л.В. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Павлюченко Л.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Павлюченко Л.В. | март
ИТОГО: |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
13.1.22 | ТСН Ленинградское - Ленинградская, 42 | м2 | 1794.1
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Сахно О.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Сахно О.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Сахно О.А. | февраль
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 0.026
13.1.23 | ТСЖ Краснодарский- пер. Краснодарский, 17 | м2 | 3022
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Шевченко Н.В. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Шевченко Н.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Шевченко Н.В. | апрель
ИТОГО: |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
13.1.24 | ТСЖ № 5- Молодежный 5 | м2 | 3189.9
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | Макаренко Г.И. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Макаренко Г.И. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Макаренко Г.И. | июнь
ИТОГО: |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0
13.1.25 | ТСЖ "Наш дом" - ул. Короткова, 12 | м2 | 3079.7
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | Королева О.А. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | Королева О.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Королева О.А. | июль
ИТОГО: |  |  |  | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
13.1.26 | ТСН Содружество № 8 - ул. Содружество8 | м2 | 3508.9
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Арлашкина Е.Н. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Арлашкина Е.Н. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Арлашкина Е.Н. | август
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
13.1.30 | ТСЖ Победа - ул. Ленинградская, 32 | м2 | 3446.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Арлашкина Е.Н. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Арлашкина Е.Н. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Арлашкина Е.Н. | апрель
ИТОГО: |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
13.1.27 | ТСЖ Энергетиков 1Б - ул. Энергетиков, 1Б | м2 | 3046
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Стратий А.О. | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Стратий А.О. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Стратий А.О. | январь
ИТОГО: |  |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
13.1.28 | ТСН Мечта- ЗМР 21А | м2 | 4025
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | Нестеренко В.И | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Нестеренко В.И | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Нестеренко В.И | сентябрь
ИТОГО: |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0
1929-01-13 | ТСЖ "Олимпийский" - ул. Олимпийская, 3 | м2 | 3024,9
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | Попова С.С. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Попова С.С. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Попова С.С. | апрель
| ИТОГО: |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1930-01-13 | ТСЖ ЖСК1 - ул. Симонова, 20 | м2 | 3797,7
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Горяинова Р.С. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Горяинова Р.С. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Горяинова Р.С. | июль
| ИТОГО: |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
1931-01-13 | ТСЖ "Симонова"- ул. Симонова, 31 | м2 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | Чередина С.Г. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | Чередина С.Г. | июль
| ИТОГО: |  |  | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0
1932-01-13 | ТСЖ "Победа" - ул. Ленинградская, 32 | м2 | 3060,0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Андрющенко З.А. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Андрющенко З.А. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Андрющенко З.А. | март
| ИТОГО: |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
1933-01-13 | ТСН "Стандарт" - ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | м2 | 3956,0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | Яшев А.В. | июнь
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Яшев А.В. | август
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | Яшев А.В. | февраль
| ИТОГО: |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0
Непосредственное управление 109 домов
13.2.1 | Промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 89 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | Старший дома | август
13.2.2 | Техобслуживание газового оборудования | шт | 109 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | Старший дома | июль
13.2.2 | Проверка вентканалов | шт | 109 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | Старший дома | август
13.2.3 | Текущий ремонт системы отопления | шт | 56 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | Старший дома | июль
ИТОГО |  |  |  | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 0
Управляющая компания ООО "Гулькевичское домоуправление"
| Общее количество МКД | ед. изм. | 97
13.3.1 | Гидравлические испытания системы отопления | ед. изм. | 80 | 0.9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.9 | 0,000 | Якубов Э.В. | август
13.3.2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1000 | 0.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.5 | 0,000 | Якубов Э.В. | октябрь
13.3.3 | Проверка вентканалов и дымоходов | шт. | 97 | 0.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.4 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.4 | Ремонт подъездов | шт. | 10 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | Якубов Э.В. | 2025 год
13.3.5 | Ремонтов оконных блоков | шт. | 8 | 0.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.1 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.6 | Проверка приборов учета тепловой энергии | узел | 19 | 0.736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.736 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.7 | Проверка водомеров | шт. | 20 | 0.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.1 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.8 | Остекление оконных проемов | м2 | 2 | 0.005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.005 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.9 | Ремонт штукатурки цоколя | м.п | 10 | 0.03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.03 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.10 | Ремонт козырьков | шт. | 2 | 0.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.1 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.11 | Ревизия и замена запорной арматуры | шт. | 115 | 0.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.1 | 0,000 | Якубов Э.В. | октябрь
13.3.12 | Замена аварийных участков трубопроводов ХВС и ГВС | п/м | 100 | 0.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.2 | 0,000 | Якубов Э.В. | декабрь
13.3.13 | Замена аварийны участков канализационных труб | п/м | 100 | 0.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.2 | 0,000 | Якубов Э.В. | декабрь
13.3.14 | Ревизия вводных электрощитов | шт. | 97 | 0.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.2 | 0,000 | Якубов Э.В. | декабрь
13.3.15 | Лабораторные испытания электрических сетей | дом | 20 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.16 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 0.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.1 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.17 | Закупка ПСС | м3 | 3 | 0.01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.01 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
13.3.18 | Приобретение инвентаря для уборки придомовых территорий (снеговые лопаты, метлы и др.) | шт. | 10 | 0.01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.01 | 0,000 | Якубов Э.В. | сентябрь
ИТОГО |  |  |  | 4.691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.691 | 0,000
Управляющая организация ООО "Астра"
| Общее количество МКД | ед | 9
13.4.1 | Промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | ед | 16 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | Исаева А.А. | май- август
13.4.2 | Проверка вентканалов | шт | 48 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | Исаева А.А. | август
13.4.3 | Прочистка и периодическая проверка вентканалов | шт | 8 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | Исаева А.А. | май-август
13.4.4 | Обслуживание ВДГО | шт | 16 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | Исаева А.А. | август
13.4.5 | Лабораторные испытания электрооборудования | шт | 7 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,000 | Исаева А.А. | август
13.4.6 | Замена доводчика и замка входной двери | шт | 7 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | Исаева А.А. | май- июнь
13.4.7 | Замена теплового счетчика | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исаева А.А. | август
13.4.8 | Проверка теплового счетчика | шт | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | Исаева А.А. | июнь- июль
13.4.9 | Приобретение песко-соляной смеси | м3 | 30 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | Исаева А.А. | июнь-август
13.4.10 | текущий ремонт кровли | м2 | 586 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | Исаева А.А. | май, июнь
ИТОГО |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
| итого по разделам |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
13.5.1 | МБУК Городской парк культуры и отдыха
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Федорова О.В. | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | Федорова О.В. | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | Федорова О.В. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | Федорова О.В. | июль
| ИТОГО |  |  | 0.0311 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0
13.5.2 | МБУК КДЦ "Лукоморье" |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| промывка и опрессовка систем теплоснаб-я | шт | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | Кузин А.В. | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Кузин А.В. | август
| ИТОГО |  |  | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0
13.5.3 | МБУК ДК "Майкопское" | шт
| инструктаж по технике безопасности, форма № 20 | шт | 1 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | С.И.Колонтаевская | июль
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | С.И.Колонтаевская | июль
| проверка сигнализатора загазованности | шт | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | С.И.Колонтаевская | июль
| работы по ремонту средств пожарной защиты, перезарядка огнетушителей | щт | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | С.И.Колонтаевская | июль
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | С.И.Колонтаевская | июль
| ИТОГО |  |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
13.5.4 | МАУК "ЦКД""Зодиак"
| техобслуживание газового оборудования | шт | 1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | Шишикина И.В. | июль
| лабораторные испытания электротехнического оборудования | шт | 1 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | Шишикина И.В. | август
| проверка вентканалов | шт | 1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | Шишикина И.В. | июль
| ИТОГО |  |  | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0
| ВСЕГО 13.5.1-13.5.5 |  |  | 0.1255 | 0 | 0 | 0.1255 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0.1255 | #VALUE! | 0
Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов
| Приобретение песко-соляной смеси | м3 | 350 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | Глава поселения | август
ИТОГО по разделу: |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
ВСЕГО по поселению: |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0.1255 | #VALUE! | 0
Note on A20: Согласно расшифровке затрат 2010 г.